## Carta Gantt
Carta Gantt
Encargado |  | Lucas Brown |  |  |  | Dante Quezada |  |  |  | Alan Silva |  |  |  | Lucas Brown |  |  |  | Dante Quezada |  |  |  | Alan Silva |  |  |  | Lucas Brown
Actividad | Semana | 2024-08-26 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-05
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
Repositorio GitHub | 1
Crear carta gantt | 1
Enviar correo de avance | 1
Diseñar modelo ER y DB inicial | 1-2
Entrevista a profesional del área de RRHH | 3
Modificaciones en base a entrevista | 3
Revisión y ajustes globales | Cada dos semanas
Desarrollo con HTML/FLASK y conexión a base de datos | 4-5-6-7
Desarrollo en CSS | 6-7-8
Integrar llamadas de queries en la página web | 7-8-9
Integración de backend | 9-10-11
Creación de casos de prueba | 10-11
Optimizar consultas a base de datos | 11-12
Pruebas de funcionalidad y rendimiento | 12-13-14
Revisión y ajustes globales | 13-14
Creación de presentación | 13-14
Documentación | 13-14
Despliegue | 14
29/08 created by Dante
08/09 edited by Lucas
12/09 edited by All
13/09 version by Lucas
20/10 final revision by All